## ANEXO JULIO DIC 23
ACTIVIDADES DEFINIDAS CONVENIO 1195 JULIO A DICIEMBRE DE 2023 ESE CARMEN EMILIA OSPINA
# | Descripción de la Actividad | Cantidad Programada año 2023 | Unidad de Medida | Meta Trimestre 3 | Julio N°actividades realizadas | Julio % Ejecución | Julio N°actividades realizadas | Agosto % Ejecución | Agosto N°actividades realizadas | Septiembre % Ejecución | Septiembre N°actividades realizadas | Total % cumplimiento | Trimestre 4
1 | Realizar ochenta (80) Jornadas de Reordenamiento del Medio y Recolección de Inservibles para la eliminación de criaderos del vector Aedes Aegypti en las 10 comunas del Municipio de Neiva según el comportamiento endémico y epidemiológico de las ETV (Zona urbana). | 80 | Jornadas de recoleccion de inservibles | 40 | 3 | 7.5 | [6 empty] | 40
2 | Realizar ocho (8) Jornadas de Reordenamiento del Medio y Recolección de Inservibles, en los centros poblados del área rural del Municipio de Neiva (Caguán, Fortalecillas y Guacirco) según el comportamiento endémico y epidemiológico de las ETV. | 8 | Jornadas de Reordenamiento del Medio | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4
3 | Realizar dos (2) Jornadas de Movilización Social Dia D, para sensibilizar a la comunidad en la prevención de las arbovirosis en donde se ejecutan acciones educativas en el entorno Comunitario. | 2 | Jornadas de Movilizacion | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1
4 | Realizar jornadas de promoción de la salud a la comunidad en general interviniendo 15.000 hogares en el correcto lavado y cepillado de albercas, priorizando las comunas de acuerdo a la situación epidemiológica. | 40000 | Jornadas de promocion | 20000 | 4449 | 22.24 | [6 empty] | 20000
5 | Apoyar las jornadas de promoción y prevención de las ETV mediante acciones de educación, sensibilización, divulgación de signos y síntomas de la enfermedad, formas de transmisión, recomendaciones generales del control en las zonas focalizadas (entorno hogar) de riesgo, según boletín epidemiológico. | 70000 | personas capacitadas | 35000 | 5509 | 15.74 | [6 empty] | 35000
6 | Conformar y fortalecer tres (3) redes sociales y comunitarias mediante la estrategia de, intercambio de formación y experiencias de las acciones del control de las enfermedades por ETV para crear sinergia con la comunidad, organizaciones y redes establecidas en lugares críticos con 3 intervenciones por red. | 9 | Redes formadas | 3 | 1 | 33.3 | [6 empty] | 6
7 | Apoyar la Implementación del componente entorno comunitario en ambientes saludables en un (1) barrio con seguimiento mensual durante vigencia del convenio, según el comportamiento epidemiológico de las ETV, desarrollando los siguientes temas: clasificación de residuos, reutilización, adecuación de los espacios comunes, educación sobre prevención de las ETV, educación en identificación y eliminación de criaderos , identificación de signos y síntomas de la enfermedad , mecanismos de transmisión, incluyendo enfermedades zoonóticas y vectoriales (Leishmaniasis). | 9 | barrios intervenidos | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
8 | Realizar 30 talleres de promoción y prevención de la zoonosis y tenencia responsable de animales de compañía en el entorno comunitario en el municipio Neiva. | 30 | talleres educativos | 15 | 3 | 20 | [6 empty] | 15
9 | Apoyar la divulgación de plan de medios para la promoción y prevención de las actividades de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis del municipio. | 2 | Informe | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
10 | Realizar 60 talleres en los entornos institucional y educativo con alto impacto en educación. | 60 | Informe | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 30
Note on B11: Asus: AGREGAR

## ANEXO 2DO TRIMESTRE
ANEXO TECNICO CONVENIO 1191 DE 2023
# | Descripción de la Actividad | Línea Operativa PDSP | Categoría Operativa PDSP | Cantidad Programada año 2023 | Unidad de Medida | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ejecución Trimestre 2 | % cumplimiento trimestre 2 | % cumplimiento total
1 | Realizar ciento veinte (120) Jornadas de Reordenamiento del Medio y Recoleccion de Inservibles para la eliminación de criaderos del vector Aedes Aegypti en las 10 comunas del Municipio de Neiva según el comportamiento endemico y epidemiológico de las ETV (Zona urbana ). | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 120 | Jornadas de recoleccion de inservibles | 15 | 35 | 35 | 35 | 25 | 71.43% | 20.83%
2 | Realizar doce (12) Jornadas de Reordenamiento del Medio y Recoleccion de Inservibles, en el area rural del Municipio de Neiva ( Caguan, Fortalecillas y Guacirco) según el comportamiento endemico y epidemiológico de las ETV. | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 12 | Jornadas de Reordenamiento del Medio | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 100% | 25%
3 | Realizar dos (2) Jornadas de Movilización Social Dia D, para la sensibilizar a la comunidad en la prevencion de las arbovirosis en donde se ejecutan acciones educativas en el entorno Comunitario. (Según fecha concertada con secretaria de salud municipal). | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 2 | Jornadas de Movilizacion | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 50%
4 | Realizar de manera mensual, acciones de Inspección, Vigilancia y Control Integral de Vectores, con levantamiento de Indices Aedicos de acuerdo a lineamientos, en establecimientos especiales (Instituciones Educativas, IPS, cementerios, Hogares de Bienestar, Iglesias, Parqueaderos, Montallantas y Sumideros). | Gestion del Riesgo | PIC - Prevención y control de vectores | 12460 | Informes | 1039 | 4153 | 4153 | 3115 | 2612 | 62.89% | 20.96%
5 | Realizar doce (12) jornadas de promoción de la salud a la comunidad en general en el correcto lavado y cepillado de albercas, priorizando las comunas de acuerdo a la situacion epidemiologica. | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 12 | Jornadas de promocion | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 100% | 100%
6 | Apoyar las jornadas programadas en el plan de eliminación de Leishmaniasis visceral como problema de salud pública, mediante el desarrollo de tareas para la promoción de la salud, prevención de la transmisión, atención integral de casos y gestión de contingencias. (segun necesidad - minimo una vez cada trimestre). | Gestion del Riesgo | PIC - Prevención y control de vectores | 4 | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 100%
7 | Apoyo al levantamiento de Indices Aedicos pre y pos Intervención para el control del Aedes Aegypti en viviendas seleccionadas con prioridad endemica, mediante la ejecucion de las actividades, para implementar el control integrado de vectores dependiendo del comportamiento epidemiológico de las arbovovirosis, de los casos notificados en el municipio de Neiva Zona urbana. ( 1 cada 6 meses). | Gestion del Riesgo | PIC - Prevención y control de vectores | 2 | Informes | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
8 | Realizar busqueda activa comunitaria a traves de la metodologia casa a casa durante el convenio (incluye el levantamiento de indices adeicos, control y eliminación de criaderos y educación comunitaria entre otras acciones que se requieran de acuerdo con la presentación de los eventos, según reporte del área de vigilancia epidemiologica del municipio de Neiva) en los sectores con mayor incidencia y con comportamiento historico de las etv del municipio. | Gestion del Riesgo | PIC - Prevención y control de vectores | 114000 | Informes | 3000 | 36000 | 39000 | 360000 | 60427 | 100% | 53.01%
9 | Apoyar las acciones de control químico por medio de fumigaciones Intra y Peridomiciliarias , conforme a la situación epidemiológica por brote de dengue en el Municipio de Neiva, en zona urbana (con máquina pesada montada en vehiculo y motomochila con rociado espacial y/o residual) según situacion epidemiologica y acorde a lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS). Segun | Gestion del Riesgo | PIC - Prevención y control de vectores | 4 | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | 100%
10 | Realizar jornadas de entrega de toldillos en las zonas priorizadas del area urbana y rural de acuerdo a la situacion epidemiologica de las ETV. | Gestion del Riesgo | PIC - Prevención y control de vectores | 12 | Jornadas | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 100% | 25%
11 | Realizar plan de medios local para la promocion y prevencion de las actividades de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis del municipio. | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 8 | Informe | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 100% | 12.5%
12 | Apoyar la vacunación antirrabica regular en perros y gatos en la zona urbana y rural del municipio de Neiva, (segun formula establecida por lineamientos para el programa integral de zoonosis 2023 para estimación de población canina y felina) | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 78000 | Cobertura de vacunacion | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 3030 | 100% | 3.885%
13 | Apoyar los cercos epidemiologicos del 100% de los casos de DENGUE GRAVE notificados semanalmente por SIVIGILA , de las ETV, en el Municipio de Neiva. | Gestion del Riesgo | PIC - Prevención y control de vectores | 100% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
14 | Realizar en la comunidad la canalización e identificación de 4 hogares vulnerables (embarazadas, personas con presencia con enfermedades cronicas, discapacitados, niños menores de 5 años, mayores de 65 años, personas en estado de abandono, personas sin acceso a servicios de salud, pobreza exterma, ect. en zonas del municipio con altas incidencias para dengue, con el fin de realizar seguimiento 2 mensuales (es decir 2 visitras por vivieda para un total de 72 visitas durante la vigencia del contrato) para el fortalecimiento de la promoción y prevención de las etv para fortalecer habitos saludables. | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 72 |  | 4 | 24 | 24 | 20 | 8 | 33.33% | 11.11%
15 | Apoyar la Implementación del componente entorno comunitario en ambientes saludables de la estrategia COMBI en un (1) barrio con seguimiento semanal durante vigencia del convenio, según el comportamiento epidemiológico de las ETV, desarrollando los siguientes temas: clasificación de residuos, reutilización, adecuación de los espacios comunes, educación sobre prevención de las ETV, educación en identificación y eliminación de criaderos , identificación de signos y síntomas de la enfermedad , mecanismos de transmisión, incluyendo enfermedades zoonóticas y vectoriales (Leishmaniasis). | Promoción de la salud | PIC - Prevención y control de vectores | 60 |  | 4 | 24 | 16 | 16 | 6 | 25% | 10%
TOTAL VALOR ASIGNADO PROGRAMA |  | PROMOCION DE LA SALUD $ 290.356.430,00 | GESTION DEL REISGO $ 580.712.860,00 | 204769 | 0 | 4073 | 40249 | 82245 | 402205 | PROMEDIO CUMPLIMIENTO PAS | 86.18% | 45.49%